## Planilha_de_Riscos
DentalHelper
PLANILHA DE RISCOS
Código / Sigla: | DH
Nome do Projeto: | Sistema de informação para consultório odontológico
Líder de Projeto:
Nº | Descrição do Risco | Consequência | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Severidade | Ação | Gatilho | Resposta ao Risco | Responsável | Status
1 | DIficuldade de aprendizado das tecnologias | Atraso no desenvolvimento do projeto devido a necessidade de estudo das tecnologias | Baixa | Alto | Média |  | Necessidade de aplicar técnicas ou utilizar tecnologias que os membros não dominam | Procurar ajuda com alguém mais experiente ou iniciar estudos imediatos das devidas tecnologias/técnicas. | Desenvolvedor | Aberto
2 | Saída de algum membro da equipe | Atraso crítico no desenvolvimento do software | Média | Alto | Alta |  | Membro com problemas de saúde ou desistência da diciplina/curso | Renegociar entregas planejadas anteriormente com o cliente, reorganizar as atividades e prazos | Desenvolvedor | Aberto
3 | Tempo insuficiente para concluir o projeto | Entregar produto final incompleto | Média | Alto | Alta |  | O software é de alta complexidade e demanda muito tempo | Reduzir o escopo, mantendo o foco nos itens principais e mais requisitados pelo cliente | Desenvolvedor | Aberto
4 | Dificuldade de comunicação com o cliente | Insatisfação do cliente com entregas do produto | Baixa | Médio | Baixa |  | O cliente possui muitos compromissos, não podendo atender a equipe de desenvolvimento. | Remarcar um horário com o dono do produto assim que possível ou entrar em contato com sua assistente. | Cliente | Aberto
5 | Atrasar Tarefas da Iteração | Atraso em cascata no desenvolvimento do sistema e acumula tarefas gerando sobrecarga para as próximas iterações. | Baixa | Alto | Média |  | Não fechar as tarefas dentro do prazo | Replanejar as tarefas pendentes para a próxima iteração | Desenvolvedor | Aberto
6 | Negligenciar testes automatizados de software | Software terá muitas falhas e em consequência menos qualidade. | Média | Alto | Alta |  | Adiar frequentemente processo de desenvolvimento de testes | Aumentar prioridade de itens não testados. | Desenvolvedor | Aberto
7 | Mudança nos requisitos | Gera inconsistência no software, atrasos de entrega e aumenta a complexidade na resolução de problemas | Baixa | Alto | Média |  | Cliente decide trocar ou adicionar novos requisitos ao software. | Negociar com o clientes os impactos das mudanças, realizar novas análises para cobrir a solicitação do cliente e reorganizar o cronograma de desenvolvimento. | Cliente | Aberto
8 | Falha do planejamento inicial do software | As entregas não atenderão as reais necessidades do cliente | Baixa | Alto | Média |  | Prioridade à itens de menos interesse para o cliente | Reorganizar o cronograma das próximas iterações. | Equipe | Aberto
9 | Requisitos não compreendidos pela equipe. | Software não será aplicável na resolução do problema do cliente, insatisfação do cliente e retrabalho da equipe | Baixa | Alto | Média |  | Devido a não compreensão dos requisitos serão desenvolvidas funcionalidades que não condizem com a necessidade do cliente. | Entrar em contato com o cliente para esclarecer todas as dúvidas. | Desenvolvedor | Aberto
10 | Problema na configuração de ambiente de desenvolvimento | Atraso no desenvolvimento | Baixa | Médio | Baixa |  | Imcompatibilidade de versões, SO ou IDE | Manter o ambiente configurado, atualizado e padronizado com a equipe. | Equipe | Aberto

## Tabela_de_severidade
Tabela de Severidade
Impacto
Probabilidade |  | Baixo | Médio | Alto
| Baixa | Baixa | Baixa | Média
| Média | Baixa | Média | Alta
| Alta | Média | Alta | Alta