## Slide 1: DENTALHELPER Plano de Iteração
Iteração 3

## Slide 2: Agenda
Objetivos da Iteração
Itens de backlog da Iteração
Papel de cada um
Timeline da Iteração

## Slide 3: Objetivos da Iteração
Desenvolver os módulos:
  Agendamentos de consultas odontológicas

## Slide 4: Itens de backlog da iteração
Agendamento de consultas odontológicas

## Slide 5: Papel da Equipe
Ernando Ferreira
  Back-end, testes, gerente
Leonardo Batista
  Front-end, testes, analista de qualidade

## Slide 6: Timeline da Iteração
Dia 01 (12/04) | Dia 02 (13/04) | Dia 03 (14/04) | Dia 04 (15/04) | Dia 05 (16/04) | Dia 06 (17/04) | Dia 07 (18/04)
Planejamento da iteração | Correções da iteração passada |  | Implementar Agendamento de consultas odontológicas |  |  | 
 | Implementar Agendamento de consultas odontológicas |  |  |  |  | 
Dia 08 (19/04) | Dia 09 (20/04) | Dia 10 (21/04) | Dia 11 (22/04) | Dia 12 (23/04) | Dia 13 (24/04) | Dia 14 (25/04)
 |  |  | Implementar Agendamento de consultas odontológicas |  |  | 
Dia 15 (26/04) | Dia 16 (27/04) | Dia 17 (28/04) | Dia 18 (29/04) | Dia 19 (30/04) | Dia 20 (01/05) | Dia 21 (02/05)
Implementar testes de unidade | Implementar testes de integração |  | Realizar teste de sistema |  | Validação com o cliente | Possíveis ajustes
Implementar Agendamento de consultas odontológicas |  |  |  |  |  | Entrega da iteração