## Slide 1: DENTALHELPER Plano de Iteração
Iteração 4

## Slide 2: Agenda
Objetivos da Iteração
Itens de backlog da Iteração
Papel de cada um
Timeline da Iteração

## Slide 3: Objetivos da Iteração
Desenvolver os módulos:
  Gerenciamento de usuários
  Gerenciamento incremental do odontograma
  Gerenciamento de pagamentos

## Slide 4: Itens de backlog da iteração
  Gerenciamento de usuários
  Gerenciamento incremental do odontograma
  Gerenciamento de pagamentos

## Slide 5: Papel da Equipe
Ernando Ferreira
  Back-end, testes, DBA
Leonardo Batista
  Gerente, front-end, testes, analista de qualidade

## Slide 6: Timeline da Iteração
Dia 01 (03/05) | Dia 02 (04/05) | Dia 03 (05/05) | Dia 04 (06/05) | Dia 05 (07/05) | Dia 06 (08/05) | Dia 07 (09/05)
Planejamento da iteração | Ajustes da iteração passada |  |  | Implementar testes de unidade | Implementar testes de integração | Realizar teste de sistema
Implementar gerenciamento de Usuários |  |  |  |  |  | Implementar Gerenciamento Incremental do odontograma
Dia 08 (10/05) | Dia 09 (11/05) | Dia 10 (12/05) | Dia 11 (13/05) | Dia 12 (14/05) | Dia 13 (15/05) | Dia 14 (16/05)
 |  |  | Implementar testes de unidade | Implementar testes de integração | Realizar teste de sistema | Possíveis ajustes
Implementar Gerenciamento Incremental do odontograma |  |  |  |  | Implementar Gerenciamento de Pagamentos |